## 高水平校企合作基地 (修改版)
附件1
东莞市高水平校企合作基地考核评分表
一级指标 | 二级指标 | 评测点 | 分值 | 评分说明 | 项目简要说明 （简要描述本基地关于该指标的建设情况，要求定性定量，可评可测，200字以内。） | 佐证材料 | 自评分
1.完成情况（10分） | 1.1 建设任务完成情况 | 依次填写。 2022年申报书建设任务： （1）共同制定人才培养方案1份 （2）成立专业指导委员会，并召开一次会议 （3）共同培养为企业输送50名技能人才 （4）完成PLC实训室的建设 （5）建立基地制度、操作规程 （6）相关专业教师到企业实践 （7）聘请企业人员参与教学 2023年申报书建设任务： （1）开发校企合作开发专业技能等级认定专业教材 （2）开展职业技能等级认定试点工作 （3）共同培养为企业输送40名技能人才 （4）建设精品课程 （5）开办一期30人的企业新型学徒 （6）完成工业机器人实训室建设 （7）相关专业教师到企业实践 （8）聘请企业人员参与教学 2024年申报书建设任务： （1）开发校企合作开发专业技能等级认定专业教材 （2）加强师资培训工作 （3）完成电工技能综合实训室建设 （4）完成西门子PLC实训室建设 2022年实际完成任务： （1）共同制定人才培养方案1份 （2）成立专业指导委员会，并召开一次会议 （3）共同培养为企业输送50名技能人才 （4）完成PLC实训室的建设 （5）建立基地制度、操作规程 （6）相关专业教师到企业实践 （7）聘请企业人员参与教学 2023年实际完成任务： （1）开发校企合作开发专业技能等级认定专业教材 （2）开展职业技能等级认定试点工作 （3）共同培养为企业输送40名技能人才 （4）相关专业教师到企业实践 （5）聘请企业人员参与教学 2024年实际完成任务： （1）开发校企合作开发专业技能等级认定专业教材 （2）加强师资培训工作 （3）完成电工技能综合实训室建设 （4）完成西门子PLC综合实训室建设 | 5 | 根据建设方案和申报书的建设任务进行统计,项目任务得分=5×任务完成率*系数。任务完成率=实际完成任务要点数/申报书目标任务要点数。（申报书任务点≦4个的系数为0.7；申报书任务点>4个的系数为1.0） | 一是创新校企合作模式，实现资源共享和优势互补，提高就业稳定率至80%以上，每年培养40名以上高素质人才。二是创新人才培养模式，与企业制定人才方案，共建课程，开发3-5本专业课教材，打造精品课程。三是探索新型学徒制，两年内培养30人。四是加强实践实训平台建设，2年内建成多功能高水平校企合作基地。五是提升师资队伍素质，2-3年内实现80%以上“双师型”教师，建立高水平兼职教师库10人以上。六是开展职业技能等级认定，两年内完成40人以上认定。七是构建共建共管的长效育人机制，提高专业建设水平。 | 1.1-1 2022年 1.1-1.1.1 2022级人才培养方案（盖企业章） 1.1-1.1.2 2022级电气自动化设备安装与维修专业（五年制）实施性教学计划表 1.1-1.1.3 与东莞市泰科电子洽谈校企合作 1.1-1.2.1 2022年专业指导委员会活动资料 1.1-1.2.2 电气自动化专业建设指导委员会的决定 1.1-1.2.3 电气自动化专业建设指导委员会管理制度 1.1-1.2.4 电气自动化专业建设指导委员会会议组织方案 1.1-1.3.1 电气自动化专业学生实习企业一览表（缺资料） 1.1-1.3.2 2022年实习生推荐简章及校园双选会企业报名回执（泰科电子） 1.1-1.3.3 学校实习学生及单位回访工作（泰科电子） 1.1-1.4.1 PLC实训室设备清单及功能说明 1.1-1.4.2 PLC实训室照片 1.1-1.5.1“双师型”教师团队聘书 1.1-1.5.2 2022年《广东技工》专题征稿暨优秀论文评选三等奖 1.1-1.5.3 2022年东莞市职业技能大赛机电一体化职业技能竞赛获奖证书（优胜奖） 1.1-1.5.3 教师参加市级课题立项结题证明-包装工 1.1-2 2023年 1.1-2.1.1 东莞联合高级技工学校职业技能等级认定制度 1.1-2.1.2 东莞联合高级技工学校申报社会培训情况 1.1-2.1.3 电工职业技能培训可行性分析报告 1.1-2.1.4 教学人员基本情况表 1.1-2.1.5 对应工种考场监控设备 1.1-2.1.6 电工种设施设备清单（品牌、型号） 1.1-2.1.7 理论知识考核场所 1.1-2.1.8 电工技能考核场所 1.1-2.1.9 机构负责人、考务人员情况一览表 1.1-2.1.10 考评人员信息 1.1-2.1.11 内部督导人员信息 1.1-2.1.12 评价资源组织开发人员名单一览表 1.1-2.1.13 电工人才评价方案 1.1-2.1.14 学校2022-2023年上半年电工、工业机器人系统操作员成绩汇总表 1.1-2.1.15 2022年上半年-2023年上半年电工证、工业机器人系统操作员证书信息表 1.1-2.1.16 东莞联合高级技工学校2022-2023年电工上岗证成绩汇总表 1.1-2.1.17 东莞联合高级技工学校2022-2023年电工上岗证证书信息表 1.1-2.1.18 东莞联合高级技工学校2022-2023年学生考取职业技能等级认定和电工上岗证证书通过率一览表 1.1-2.1.19 学生考取职业技能等级认定及专项能力证书情况总结 1.1-2.2.1 2023级人才培养方案 1.1-2.2.2 2023级电气自动化设备安装与维修专业（三年制）实施性教学计划表 1.1-2.3.1 2023电气自动化专业学生实习企业一览表（缺资料） 1.1-2.3.2 东莞联合高级技工学校2023年6月10日校园招聘双选会邀请函（泰科电子（东莞）有限公司） 1.1-2.3.3 2023年校园招聘会企业报名参会回执(泰科电子) 1.1-2.3.4 2023年招聘图片(泰科电子) 1.1-2.4.1 中级电工校本教材 1.1-2.5.1 东莞联合高级技工学校精品课程建设方案 1.1-2.6.1 企业新型学徒制培养制度（试行） 1.1-2.7.1“双师型”教师团队聘书 1.1-2.7.2 2023年 《广东技工》论文评选二等奖 1.1-2.7.3 工业机器人系统操作员培训剪影 1.1-2.7.4 工业机器人系统运维员技能等级证书汇总 1.1-2.7.5 电工二级技能等级证书 1.1-3 2024年 1.1-3.1.1 2024级人才培养方案 1.1-3.1.2 2022级电气自动化设备安装与维修专业（五年制）实施性教学计划表 1.1-3.2.1 电气自动化设备安装与维修专业建设指导委员会会议组织方案 1.1-3.2.2 电气自动化设备安装与维修专业建设指导委员会会议流程 1.1-3.2.3 电气自动化设备安装与维修专业建设指导委员会的决定 1.1-3.2.4 电气自动化设备安装与维修专业建设指导委员会会议记录 1.1-3.2.5 电气自动化设备安装与维修专业企业用人需求调研问卷 1.1-3.2.6 电气自动化设备安装与维修专业建设指导委员会会议总结 1.1-3.3.1 2024年电气自动化设备安装与维修专业调研报告 1.1-3.4.1 高级电工教材 1.1-3.4.2 电工上岗证教材（实操） 1.1-3.5.1 电工技能实训室建设方案 1.1-3.5.2 西门子PLC综合实训室建设 1.1-3.6.1 工学一体化专题培训 1.1-3.6.2 行动导向教学法培训 1.1-3.6.3 《PLC应用技术（三菱）》教师培训 1.1-3.6.4 《电工上岗证》教师培训 1.1-3.6.5 “以老带新”活动 1.1-3.6.6 青少年心理问题识别与干预 1.1-3.6.7 质量督导员培训 1.1-3.6.8 外出培训和学时证明 1.1-3.6.9 智能制造系电气专业教师技能等级提升一览表 1.1-3.6.11 电工三级工培训剪影 1.1-3.6.12 2024年东莞市职业技能大赛智能协作机器人项目竞赛优胜奖 1.1-3.6.13 《浅谈工学一体化课程构建与教学实践》二等奖 1.1-3.6.14 科技成果证明-刘婷婷 | 5
| 1.2资金投入情况 | 考核资金的投入情况、使用的合理性以及与基地建设的匹配程度；是否严格按照申报方案中规划的预算进行使用。 | 5 | 资金投入足额且符合建设需求的得满分，若资金未达到要求或未按计划使用则是酌情扣分。 | 建设期内，企业资金投入方面自评得分5 分。企业支持经费21万，投入比例与申报方案的 100%一致，使用上做到专款专用且合法合规 | 1.2-1泰科电子人才培养基地专项资金的财务管理制度 1.2-2企业投入使用明细-泰科电子奖学金 1.2-3学校投入使用明细 | 5
2.建设质量（70分） | 2.1 创新校企合作模式 | 校企合作规范性 | 2 | 合同合规性检查。 | 建设期内，校企合作模式稳定且规范，自评得分 2 分。制定了校企合作管理制度制度，使得校企合作更加稳定、规范，为培养高素质技能人才奠定了坚实基础。 | 2.1-1东莞联合技工学校校企合作管理制度 | 2
|  | 校企合作可持续性 | 2 | 校企合作长效机制的建设检查。 | 建设期内，校企合作可持续性强，自评得分 2 分。协议明确各方职责和合作内容，可操作性强。合作期间不断优化培养方案，提高人才培养质量，为企业输送高素质人才，形成了良性循环，确保校企合作可持续发展。 | 2.1-2泰科电子冠名合作协议 | 2
|  | 基于基地探索的合作模式 | 2 | 有形成独特的合作模式得2分，其他酌情给分。 | 建设期内，创新形成了有效的合作模式，自评得分 2 分。校企共建校本教材，获得省级课题立项。深度融合校企资源。省级课题立项推动产学研结合，这种合作模式提高了教学质量和科研水平，为培养高素质人才提供了有力支撑。 | 2.1-3-1校企合作基地管理办法 2.1-3-2 | 2
| 2.2 创新人才培养模式 | 2.2.1共建产业学院 | 2 | 有相关产业学院得2分，其他酌情给分。 |  | 2.2-1校企合作泰科签约仪式简报 | 2
|  | 2.2.2共建专班（“产业班”、企业专班、现场工程师专班等） | 3 | 专班人数≧30人以上得3分，其他酌情给分。 |  | 2.2-2.1泰科电子校企合作协议 2.2-2.2泰科专班校企合作课程 | 3
|  | 2.2.3共建专业 | 3 | 有共建专业得3分。 | 建设期内，已共建专班，自评得分 3 分。 | 2.2-3.1合作基地工作人员分工情况 2.2-3.2校企合作-签约仪式方案（泰科电子+联合技校） 2.2-3.3学校党支部书记、校长陈寿泉一行赴泰科电子洽谈校企合作 | 3
|  | 2.2.4共同开发课程 | 3 | 共同开发课程数≧2门以上得3分，其他酌情给分。 | 建设期间，共同开发课程《电子线路安装与调试》、《PLC应用技术（三菱）》两门课程。 | 2.2-4.1《电子线路安装与调试》 2.2-4.2《PLC应用技术（三菱）》 2.2-4.3泰科专班校企合作课程 | 3
|  | 2.2.5共同编制专业人才培养方案 | 3 | 有共同编制人才培养方案得3分。 | 共同编制2022级人才培养方案，2023级人才培养方案。自评3分。 | 2.2-5.1 2022级人才培养方案五年制（电气自动化设备安装与维修专业） 2.2-5.2 2022级 电气自动化设备安装与维修 专业（五年制）实施性教学计划表 2.2-5.3 2023级人才培养方案三年制（电气自动化设备安装与维修专业） 2.2-5.4 2023级电气自动化设备安装与维修专业（三年制）实施性教学计划表 | 3
|  | 2.2.6共建教学资源库、开发相关标准 | 3 | 共同开发教学资源或标准≧1个以上得3分，其他酌情给分。 | 共建教学资源课件3门《中级电工》《电子线路安装与调试》《PLC应用技术（三菱）》教学资源。共同开发课程标准3门，《PLC应用技术（三菱）》课程标准，《低压电气控制设备故障诊断与排除》课程标准《电子线路安装与调试》课程标准。自评3分。 | 2.2-6.1《中级电工》教学资源PPT 2.2-6.2《电子线路安装与调试》教学资源PPT 2.2-6.3《PLC应用技术（三菱）》教学资源PPT 2.2-6.4《PLC应用技术（三菱）》课程标准 2.2-6.5《低压电气控制设备故障诊断与排除》课程标准 2.2-6.6《电子线路安装与调试》课程标准 | 3
|  | 2.2.7行业（企业）参与教材建设与管理 | 3 | 有参与教材建设与管理，共同出版教材≧2门以上得3分，其他酌情给分。 | 建设《电工上岗证》、《中级电工》、《高级电工》教材。自评3分。 | 2.2-7.1《电工上岗证》教材 2.2-7.2《中级电工》教材 2.2-7.3《高级电工》教材 | 3
| 2.3 开展现代学徒制、新型学徒制 | 按照学徒制形式培养的学生数 | 3 | 每年≧30人得3分，其他酌情给分。 | 本基地建设期内，按照学徒制形式培养学生规模达 30 人/年以上，自评得分 2 分。 | 2.3-1 泰科电子专班班级学生花名册 | 3
|  | 工学结合实施情况 | 2 | 有实施工学结合得2分。 |  | 2.3-2泰科校企专班工学开展情况 | 2
| 2.4 加强实践实训平台建设 | 共建共享实践实训平台数（生产性实训基地、实践基地、名师工作室、创新创业平台、创新实验室等） | 4 | 平台数≧2个以上得4分，其他酌情给分。 | 建设期内，共建共享平台数达4个，自评得分4分。建立了泰科电子五个基地等 | 2.4-1 | 4
|  | 行业（企业）参与实践教学项目及参与人次 | 3 | 实践教学项目≧1个以上得1分，参与人数累计≧60人以上得2分，其他酌情给分。 | 建设期内，行业（企业）技术或管理人员全程参与实践教学项目，人数远超 60人次。有明确的实践教学项目实施过程，15个教学项目案例，明确参与人数。企业人员的参与为实践教学提供了丰富经验和真实案例，有效提升了教学质量，充分体现了校企深度合作在实践教学中的积极作用。 | 2.4-2泰科专班校企合作项目一览表 | 3
|  | 共同健全实践实训制度 | 2 | 制度完善性检查。 | 建设期内，校企共同健全了实践实训制度，自评得分 2 分。制定了泰科电子人才培养基地规范化管理制度和安全管理制度。 | 2.4.-3.1 泰科电子人才培养基地规范化管理制度 2.4.-3.2泰科电子人才培养基地安全管理制度 | 2
|  | 共同完善考核评价标准 | 2 | 评价标准完善性检查。 | 建设期内，校企共同完善了考核评价标准，自评得分 2 分。制定了相互评价机制、任务考核表、人才评价标准方案等。 | 2.4-4.1 校企合作互评机制 2.4-4.2任务考核表 2.4-4.3 校企合作项目人才评价标准方案 | 2
| 2.5 打造“双师型”教学团队 | 机制建设（专业教师到企业挂职和定期见习制度、校企人员双向互聘机制） | 3 | 制度完善性检查。 | 建设期内，已建立机制，自评得分 3 分。制定了“双师型”教师队伍建设实施方案、兼职教师管理办法，提升了教师实践能力和企业参与教学的积极性，为培养高素质技能人才奠定了坚实基础。 | 2.5-1.1 “双师型”教师队伍建设实施方案 2.5-1.2东莞联合高级技工学校 兼职教师管理办法 2.5-1.3教师参加企业实践管理办法 2.5-1.4教师参加下厂实践鉴定表 | 3
|  | 建设期内到行业（企业）挂职和见习的教师人次 | 3 | ≧10人次以上得3分，其他酌情给分。 | 建设期内，积极组织安排教师到企业见习，自评得分 3 分。。 | 2.5-2.1电气自动化设备安装与维修专业教师参加企业实践资料统计表 2.5-2.2电气自动化设备安装与维修专业教师下厂实践 | 3
|  | 建设期内行业（企业）教师授课、专业教师服务行业（企业）情况 | 5 | 校企人员互聘合作协议、跟岗实践证明等。 | 建设期内，积极聘请有实践经验的企业专家、能工巧匠参与基地建设。聘请人次达10人次以上，自评得分5分。 | 2.5-3.1 2022-2023年企业兼职教师聘书 2.5-3.2 2023-2024年企业兼职教师聘书 | 5
|  | 共同组织开展教师培训次数及参与教师人次 | 3 | 建设期内教师培训次数≧8次以上得2分，参与教师人次≧10人次以上得1分，其他酌情给分。 | 建设期内，组织开展了教师培训活动。达到79人次，自评得分3分。开展各项培训体现了对教师培训提升了教师的学习意识和专业素养，为基地的教学质量提供了保障。 | 2.5-4.1共同组织开展教师培训次数及参与教师人次一览表 2.5-4.2教师校内外培训方案、学时证明 | 3
|  | 基地相关专业“双师型”教师占比提升情况 | 4 | “双师型”教师占比≧70%以上得3分，其他酌情给分。 | 建设期内，“双师型”教师比例为 89.58%。 | 2.5-5.1泰科电子人才培养基地师资双师型教师汇总表 | 4
| 2.6 推进职业技能等级认定试点工作 | 建设期内开展“1+X”证书制度试点情况（开展试点的专业数、报考“1+X”证书的学生数及通过率） | 2 | 通过率≧85%以上得2分，其他酌情给分。 | 建设期内，积极组织开展职业技能等级认定工作。学生参加职业技能等级认定考试，通过率达72.47%，自评得分1分。 | 2.6-1电气、数控、模具专业开展工种数、报考证书的学生数及通过率 2.6-1.2电气、数控、模具专业开展工种数、报考证书的学生数及成绩单 | 1
|  | 基于基地建成的技能等级认定考核站点 | 1 | 有基于基地建成的技能等级认定考核站点得1分。 | 建设期内，有基地建成技能等级认定考核站点，自评得分1 分。为学生提供了便捷的技能等级认定渠道，促进了学生职业技能的提升,为培养高素质技能人才发挥积极作用。 | 2.6-2.1-职业技能等级认定机构备案申请表（考试中心已盖章审批） 2.6-2.2-职业技能等级认定机构备案申请表（监管平台备案通过截图） | 1
|  | 基地实践教学质量评价体系建设 | 2 | 评价标准完善性检查。 | 建设期内，实践教学质量评价体系完善，自评得分 2 分。有效促进了教学质量的提升，为培养高素质技能人才提供了有力保障。 | 2.6.3-基地实践教学质量评价体系建设 | 2
| 2.7 构建共建共管的长效育人机制 | 组建共建共管机构 | 1 | 管理机构设置合理性检查。 | 建设期内，已建立共建共管机构，自评得分 1 分。有校企合作管理办法等，在人才培养方案制定、实践教学组织、师资队伍建设等方面发挥了积极作用。充分体现了共建共管机构对长效育人机制的有力推动。 | 2.7.1-1校企合作基地管理办法 2.7.1-2校企合作基地管理操作规程 2.7.1-3校企合作基地管理科学组织建设 2.7.1-4校企合作基地管理制度 2.7.1-5学生顶岗实习管理制度 | 1
|  | 建立基地管理模式和运行机制 | 2 | 运行机制完善性检查。 | 建设期内，已建立基地管理模式和运行机制，自评得分 2分。有校企合作管理办法、基地操作规程以及基地管理科学组织建设。 | 2.7.1-1校企合作基地管理办法 2.7.1-2校企合作基地管理操作规程 2.7.1-3校企合作基地管理科学组织建设 | 2
|  | 制定并健全基地相关的配套管理制度 | 2 | 制度完善性检查。 | 建设期内，配套管理制度较为完善，自评得分 2 分。有泰科电子人才培养基地规范化管理制度和安全管理制度，为基地的规范、安全运行提供了有力保障。基地高效运转、无重大安全事故发生、校企合作项目的顺利推进，制度的完善确保了基地在教学、实践、合作等方面都能有序开展，为人才培养发挥了积极作用。 | 2.7-3.1 泰科电子人才培养基地规范化管理制度 2.7-3.2泰科电子人才培养基地安全管理制度 | 2
3.建设成效（20分） | 3.1学生培养质量 | 基地相关专业毕业生升学就业率 | 3 | 升学就业率≧95%以上得3分，其他酌情给分。 | 升学就业率97.6%，自评分3分。 | 3.1-1基地相关专业毕业生升学就业率 | 3
|  | 基地相关专业直接就业学生对口就业率 | 4 | 对口就业率≧90%以上得4分，其他酌情给分。 | 专业对口率92.1%，自评分4分。 | 3.1-2基地相关专业直接就业学生对口就业率 | 4
|  | 基地相关专业学生参加技能竞赛获奖情况 | 4 | 省级一等奖及以上每项得2分，市级一等奖以上每项得1分，封顶4分。 | 学生参加对应的技能竞赛，市级二等奖1名，市级三等奖1名。未达到一等奖奖次。 | 3.1-3基地相关专业学生参加技能竞赛获奖情况 | 0
| 3.2教师成长成效 | 基地相关专业教师职称提升情况 | 3 | 副高占比≧30%以上得3分，其他酌情给分。 | 建设期内，基地相关专业教师职称提升情况显著。专业教师职称情况比例达 33.3%。自评得分3分。体现了基地对教师专业发展的重视与支持，为教师职称晋升创造了良好条件。 | 3.2-1基地相关专业教师职称提升情况 | 3
|  | 基地相关专业名师与教学团队 | 3 | 市级及以上1个名师或团队得3分，其他不得分。 |  | 无 | 0
|  | 基地相关专业教师参加竞赛获奖情况 | 3 | 省级一等奖及以上3分，市级一等奖以上每项得1分，封顶3分。 | 建设期内，基地相关专业教师在竞赛中成绩有所突破。陈洁洁老师在2024年东莞市技工院校班主任能力竞赛暨第二届广东省技工院校班主任能力大赛（初赛）中获得一等奖。自评分1分。 | 3.3.3-1第二届广东省技工院校班主任能力比赛（初赛）一等奖2024 3.3.3-2 2022年东莞市职业技能大赛机电一体化职业技能竞赛获奖证书（优胜奖） 3.3.3-3 2024年东莞市职业技能大赛智能协作机器人项目竞赛优胜奖 | 1
4.加分项目 | 4.1共同攻关 | 校企共同开展技术攻关或学校师生参与行业（企业）产品研发，并取得实质成效。 | 10 |  | 铝合金薄壁件数控加工激光对刀装 置研发与应用获得科技成果鉴定，自评分5分 | 4.1-1科技成果登记证书-铝合金薄壁件数控加工激光对刀装置研发与应用 4.1.-2科学成果鉴定证书-铝合金薄壁件数控加工激光对刀装置研发与应用 | 5
| 4.2可推广 | 积极探索，先行先试，在校企合作模式、人才培养模式等方面取得重大突破，可借鉴、可推广，被3所以上院校学习借鉴或者被评为省级以上优秀案例。 | 10 |  | 学校积极探索，在人才培养模式中积极创新，被同类院校学习借鉴，同时被邀请到我市技工院校教师综合素能培训班进行专题分享。自评分10分 | 4.2-1广东华商技工学校来校参观交流 4.2-2东莞技师学院来校参观交流 4.2.3岭南师范学院机电工程学院来校交流 4.2.4关于举办我市技工院校教师综合素能培训班的通知 4.2-5东莞联合高级技工学校德育工作思考与实践 | 5
| 4.3示范引领 | 成果被省级及以上媒体宣传报道，或在省级以上平台上介绍工作经验；积极开展相关理论研究，研究论文在全国核心期刊上发表，或有省级及以上教学研究课题。 | 10 |  | 建设期内，在成果宣传和理论研究方面取得一定成绩。积极开展相关理论研究，有省级重点课题立项，“新形势下基于 “三百工程” 的技工院校班主任工作研究的实践探索 在2022年广东省技工教育和职业培训省级教学研究课题通过了立项评审 | 4.3.1-2022年广东省技工教育和职业培训省级教学研究课题立项评审结果公示 4.3.2-关于召开2024年技工教育和职业培训省级课题中期评审会议通知-印发 4.3.3-（案例）新形势下基于 “三百工程” 的技工院校班主任工作研究的实践探索应用推广 | 5
| 4.4其他特色创新项目 | 如获得产教融合型企业等 | 10 |  | 建设期内，特色创新项目表现突出。2024年6月学校多轴数控铣技术立项通过东莞市“产教评”技能资源开发项目立项工作。自评分10分 | 4.4.1.多轴数控铣技术-立项申报表 4.4.2-2024年 东莞市“产教评”技能资源开发项目-多轴数控铣技术立项通过 | 5
|  | 合计 |  |  |  |  | 110

## Sheet1
94.1 | 91.2
100 | 94.4
96.2 | 92.1
100 | 90.6
97.575 | 92.075